**শুদ্ধাচারকৌশল (NIS) ত্রৈমাসিকঅগ্রগতিপ্রতিবেদন (জানুয়ারি – মার্চ ২০১৬)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | কার্যসমূহ | সময়সীমা | সূচক | | পরিমাপেরএকক | বাস্তবায়নঅগ্রগতি |
| ডিসেম্বর২০১৫পর্যন্তঅর্জন | লক্ষ্য |
| ১ | ২ | ২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| **১. সাংগঠনিকব্যবস্থাপনা** | | | | | | |
| ১.১ | নৈতিকতাকমিটিগঠন | মার্চ২০১৪ | - | - | গঠিত | গঠনকরাহয়েছে। |
| ১.২ | নৈতিকতাকমিটিরসভা | ৪মাসঅন্তর | ১ | ১ | সভা/বছর | ১টিসভাহয়েছে। |
| ১.৩ | শুদ্ধাচারও ‍ুসুশাসনেরসমস্যচিহ্নিতকরণওসমাধানেআলোচনাআয়োজন | ৪মাসঅন্তর |  | ১ |  |  |
| ১.৪ | `ßi/ms¯’v ch©v‡q ˆbwZKZvKwgwUMVb | গঠিত | - | - | গঠিত | গঠনকরাহয়েছে। |
| ১.৫ | `ßi/ms¯’v ch©v‡qwbR¯^ Kg©cwiKíbvcÖYqb | ফেব্রুয়ারি২০১৫ | - |  | সংখ্যা | প্রণয়নকরাহয়েছে। |
| ১.৬ | ï×vPvi †dvKvjc‡q›Uwb‡qvM | মার্চ২০১৪ | ১ | ১ | নিয়োগকৃত | নিয়োগকরাহয়েছে। |
| ১.৭ | ‡dvKvjc‡q‡›Ui `vwqZ¡ KZ©e¨ wba©viY I Kg©e›U‡bAšÍf©~³KiY | আগষ্ট২০১৫ | - | - | নির্ধারণওঅন্তর্ভুক্তিকৃত | নির্ধারণওঅন্তর্ভুক্তকরণকরাহয়েছে। |
| **2. m‡PZbZve„w×** | | | | | | |
| ২.১ | ï×vPvi †KŠkjev¯Íevq‡bKg©KZ©v‡`icÖwkÿY | মার্চ২০১৬ | - | ১ | প্রশিক্ষণার্থীরসংখ্যা | - |
| **৩. mÿgZve„w×** | | | | | | |
| ৩.১ | cÖwkÿYKvwiKz¨jv‡gÒï×vPviÓAšÍf©~³KiY | মার্চ২০১৬ |  | ৩ | মডিউলসংখ্যা | প্রকল্পউন্নয়নইউনিটএরপ্রশিক্ষণক্যারিক্যুলামেঅন্তর্ভূক্তকরাহবে। |
| **৪. we`¨gvbGesbyZbAvBb I wewa-weav‡bims¯‹vi GescÖYqb** | | | | | | |
| ৪.১ | PvkÖwgKKj¨vYZnwejAvBb 201৬ | জুন, ২০১৬ | খসড়াপ্রণীত | ১ | চুড়ান্ত (সংখ্যা) | আইন -----করাহবে। |
| ৪.২ | PvAvBbcÖYqb | জুন, ২০১৬ | খসড়াপ্রণীত | ১ | চুড়ান্ত (সংখ্যা) | - |
| **৫. cyi¯‹vi cÖ`vb** | | | | | | |
| ৫.১ | DËgPP©viRb¨ Kg©KZ©v‡`iï×vPvicyi¯‹vi cÖ`vb | জুন, ২০১৬ | - | ১ | সংখ্যা |  |
| ৫.২ | Kg©KZ©v‡`iwe‡`kågY I cÖwkÿY | মার্চ, ২০১৬ | ২ | ২ | সংখ্যা |  |
| **৬. †mevigvb Dন্নxZKiY** | | | | | | |
| ৬.১ | I‡qemvBUnvjbvMv`Kib | চলমান | নিয়মিত | নিয়মিত | হালনাগাদকৃত | হালনাগাদকরণকরাহয়েছে। |
| ৬.২ | B›Uvi‡bUmyweavcÖ`vb | চলমান | সকলশাখাপ্রধান | ২ | ২টিপিসি | সুবিধাপ্রদানকরাহয়েছে। |
| ৬.৩ | Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©‡cv‡hvwMcÖwkÿY | মার্চ২০১৬ | - | ২জন | সংখ্যা | অভ্যন্তরীণপ্রশিক্ষণেরব্যবস্থানেয়াহয়েছে। |
| ৬.৪ | ev‡RU/`icÎ/‡Kv‡Ukb/‡bvwUmI‡qemvB‡UcÖKvk | চলমান | - | ১০০% | শতকরাহার | ওয়েবসাইটেপ্রকাশকরাহচ্ছে। |
| **৭. ¯^”QZv I Revew`wnZv** | | | | | | |
| ৭.১ | Awf‡hvMwb®úwËiRb¨ †dvKvjc‡q›Ug‡bvbqb | মনোনীত | - | - | সংখ্যা | মনোনয়নপ্রদানকরাহয়েছে। |
| ৭.২ | `ªæZZgmg‡qAwf‡hvMwb®úwË I Awf‡hvMKvix‡KAewnZKiY | মার্চ, ২০১৬ | - | ৩০% | শতকরাহার | অভিযোগনিষ্পত্তিওঅবহিতকরণকরাহচ্ছে। |
| ৭.৩ | Awf‡hvMwb®úwËmsμvšÍ Z\_¨ I‡qemvB‡UcÖKvk I gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY | মার্চ, ২০১৬ | প্রতিমাসের১০তারিখেরমধ্যে | প্রতিমাসের১০তারিখেরমধ্যে | নির্ধারিতসময়ে | I‡qemvB‡UcÖKvk I gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiYকরাহচ্ছে। |
| **৮. Z\_¨ AwaKviAvBbev¯ÍevqbmsμvšÍ** | | | | | | |
| ৮.১ | `vwqZ¡cÖvßKg©KZ©vg‡bvbqb | মনোনীত | - | ১ | মনোনীত | মনোনয়নপ্রদানকরাহয়েছে। |
| ৮.২ | `ßi/ms¯’vi `vwqZ¡cÖvßKg©KZ©vg‡bvbqb I I‡qemvB‡UcÖKvk | মনোনীত | - | - | মনোনীত | মনোনয়নপ্রদানওওয়েবসাইটেপ্রকাশকরাহয়েছে। |
| ৮.৩ | Z\_¨ AwaKviAvBbAbyhvqx Z\_¨ cÖ`vbwbwðZKiv | মার্চ,২০১৬ | - | ৩০% | চাহিদারশতকরাহার | তথ্যপ্রদাননিশ্চিতকরাহচ্ছে। |
| **৯. Kg©cwiKíbvev¯Íevqb I cwiexÿY** | | | | | | |
| ৯.১ | ï×vPviKg©cwiKíbvev¯ÍevqbcwiexÿY | ৪মাসঅন্তর | - | ১ | সভা/বছর |  |
| ৯.২ | cwiKíbvnvjbvMv`KiYGesI‡qemvB‡UcÖKvk | প্রতিঅর্থবছর | - | ১ | হালনাগাদকৃত |  |
| ৯.৩ | RvZxqï×vPviev¯ÍevqbBDwb‡UcÖwZ‡e`b †cÖiY | প্রতিঅর্থবছর | - | ১ | প্রতিবেদন/বছর |  |